## Sheet1
Progress Pengembangan Software SOPIA (Penanggung Jawab Tim: Aswin & Wandi)
Tidak Ada Bug
Ada Bug
Modul | Menu | Sub Menu | Hasil Testing oleh Tim YK Digital ( Lulus/ Belum Lulus, Tgl Berapa Testingnya) | Status Progress Pengembangan, menurut Tim YK Digital (Telah selesai berapa %) |  | Keterangan / Masalah yang ada | Belum Ada Pengecekan
Pelatihan | Inisiasi Kegiatan Pelatihan | IHT |  | 100% | 1
|  | Non IHT / Reguler |  | 100% | 1
| Peserta | Calon Peserta |  | 100% | 1
|  | Pembukaan Kunci Entry |  | 100% | 1
|  | Data Peserta |  | 100% | 1
|  | Riwayat Kelas Peserta |  | 100% | 1
| Kelas Pelatihan | Pembukaan Kelas |  | 100% | 1
|  | Setting Jadwal , Materi / Kegiatan, & Instruktur |  | 100% | 1
|  | Setting Materi Kelas |  | 100% | 1
|  | Pembukuan Biaya dan Pendapatan |  | 100% | 1
|  | Laporan Project Kelas |  | 100% | 1
|  | Ubah Status Kelas |  | 90% | 0.9 | Isi Data Format Sertifikat Belum Ada
| Pendaftaran Kelas | Kelas QIA |  | 100% | 1
|  | Kelas Non QIA |  | 100% | 1
|  | Pembukaan Kuncian |  | 100% | 1
| Pencatatan E S K T | Evaluasi Instruktur |  | 0% | 0 | Proses Pengecekan Menyeluruh
|  | Evaluasi Penyelenggaraan |  | 100% | 1
|  | Saran dan Komplain |  | 100% | 1
| Pemrosesan Ujian | PBT |  | 0% | 0
|  | CBT |  | 0% | 0
| Konektifitas DS - QIA | Pengantaran / Entry Permohonan Placement |  | 100% | 1
|  | Penarikan / Entry Surat Placement |  | 100% | 1
|  | Pemenuhan Persyaratan Placement |  | 100% | 1
| Instruktur | Pendaftaran |  | 100% | 1
|  | Penugasan |  | 100% | 1
|  | Pembayaran |  | 100% | 1
|  | Pencatatan Aktifitas |  | 100% | 1
| Pengelolaan P S L | Setting Template |  | 20% | 0.2 | Proses Pembuatan
|  | Output |  | 0% | 0
| Pendataan Marketing |  |  | 0% | 0
| Pengelolaan Alumni |  |  | 0% | 0
UMUM | AT dan Inventaris | Pengadaan inventaris |  | 100% | 1
|  | Penyimpanan Inventaris |  | 100% | 1
|  | Penggunaan Inventaris |  | 100% | 1
|  | Pemeliharaan Inventaris |  | 100% | 1
|  | Depresiasi |  | 0% | 0
|  | Kartu Eksploitasi |  | 0% | 0
| Persediaan Habis Pakai | Pengadaan Habis Pakai |  | 0% | 0
|  | Penyimpanan Habis Pakai |  | 0% | 0
|  | Pengunaan Habis Pakai |  | 0% | 0
|  | Kartu Stock |  | 0% | 0
| Pengelolaan Ruangan | Pemeliharaan Ruangan |  | 100% | 1
|  | Pemakaian Ruangan |  | 100% | 1
|  | Kartu Eksploitasi Ruangan |  | 100% | 1
| Pengelolaan Konsumsi |  |  | 0% | 0
| Perpustakaan | Data Buku |  | 100% | 1 | CRUD Sudah Fix,untuk proses alur baru proses
|  | Data Anggota |  | 100% | 1
|  | Data Peminjaman |  | 100% | 1
|  | Data Pengembalian |  | 100% | 1
| Reception dan Security |  |  | 0% | 0
KEPEGAWAIAN | Kepegawaian | Data Pegawai |  | 100% | 1
|  | Presensi |  | 0% | 0
|  | Cuti Pegawai |  | 100% | 1
|  | Lembur Pegawai |  | 100% | 1
|  | BPJS Ketenagakerjaan |  | 100% | 1
|  | BPJS Kesehatan |  | 100% | 1
|  | Kontraprestasi Pegawai |  | 100% | 1
|  | Kinerja Pegawai |  | 100% | 1
|  | Pembinaan Pegawai |  | 100% | 1
Riset & Pengembangan | Informasi hasil Evaluasi |  |  | 0% | 0
| Informasi S K T |  |  | 100% | 1
SETUP | Setup Kesisteman | Setup Permission |  | 100% | 1
|  | Setup Menu Aplikasi |  | 100% | 1
| Setup Parameter Software | Pengaturan Tanda Tangan |  | 100% | 1
| Setup Pengguna Aplikasi | Setup User |  | 100% | 1
|  | Setup Role |  | 100% | 1
| Backup | Backup Files dan Database |  | 100% | 1
| Setup Master Data | Data Materi |  | 100% | 1
|  | Data Daerah |  | 100% | 1
|  | Perusahaan / Instansi |  | 100% | 1
|  | Bangunan |  | 100% | 1
|  | Jenis Usaha |  | 100% | 1
|  | Data Diri |  | 100% | 1
|  | Data Jenis Pelatihan |  | 100% | 1
|  | Jenis Pelatihan |  | 100% | 1
|  | Data Sesi |  | 100% | 1
|  | Data Sertifikasi |  | 100% | 1
|  | Bidang Unit Organisasi |  | 100% | 1
|  |  |  | total | 61.1
|  |  |  | jumlah fitur/modul | 78
|  |  |  | persentase | 78.33%