## Sheet1
Daftar Perbaikan yang Harus Dilakukan Pada SOPIA :
No. | Saat Review | Hal / Masalah | Posisi di Software SOPIA | Perbaikan yg Harus Dilakukan | Alasan Perbaikan | Penanggung Jawab Perbaikan | Status Perbaikan | Tanggal Saat Perbaikan Selesai
1 | 10/30/2018 (Jam 15.00) | Pd Menu 'User' : Isi Password harus ditampilkan/ bisa dilihat (karena toh yang akan diberi hak akses ke menu 'User' ini hanya 'Admin' dan 'Super Admin') | CONFIG - RBAC (menu User) | Isi Password harus ditampilkan/ bisa dilihat | User Friendly
2 | 10/30/2018 (Jam 15.00) | Pd Menu 'User' : Pd Menu User, yaitu layar Add dan Edit, Label Nama semua Field Entryannya harus ditampilkan (agar memudahkan operator) | CONFIG - RBAC (menu User) | Label Nama semua Field Entryannya harus ditampilkan | User Friendly
3 | 10/30/2018 (Jam 15.00) | Saat clikc tombol Delete, pd Message Box 'Hapus Data' : Ubah Headernya menjadi 'Konfirmasi Penghapusan Data', dan Kalimat pertanyaannya menjadi 'Anda yakin bermaksud menghapus data ini ?' | CONFIG - RBAC (menu User, Role, dsb.) | Ubah Headernya menjadi 'Konfirmasi Penghapusan Data', dan Kalimat pertanyaannya menjadi 'Anda yakin bermaksud menghapus data ini ?' | User Friendly
4 | 10/30/2018 (Jam 15.00) | Pd Menu 'Role' : Pd Menu User, yaitu layar Add dan Edit, Label Nama semua Field Entryannya harus ditampilkan (agar memudahkan operator) | CONFIG - RBAC (menu Role) | Label Nama semua Field Entryannya harus ditampilkan | User Friendly
5 | 10/30/2018 (Jam 15.00) | Pd menu 'Role': perlu ditambahkan kemampuan setting permission agar suatu Role tertentu boleh melihat baik 'Permission' maupun 'Permisssion Menu' di Menu Role, namun tidak bisa mengubahnya (tidak bisa melakukan setting atas 'Permission' dan 'Permisssion Menu'). Kebutuhannya: Diperlukan kemampuan bisa membuat Role Admin (Bukan Super Admin), yang hanya bisa melihat, menambah, dan mengubah User, namun tidak bisa menambah dan mengubah Role, melainkan hanya bisa melihat Role, lengkap dengan Permisssion dan Permission Menu yang dibolehkannya. | CONFIG - RBAC (menu Role) | Perlu ditambahkan kemampuan setting permission agar suatu Role tertentu boleh me_LIHAT SAJA, baik 'Permission' maupun 'Permisssion Menu' di Menu Role, namun tidak bisa mengubahnya. Atau dgn kata lain: Tambahkan tombol 'View Permission' dan tombol 'View Permisssion Menu' | Security
6 | 10/30/2018 (Jam 15.00) | Pd menu Role, yaitu di List awal layar: Header 'Name' perlu diganti menjadi 'Nama Role', dan header 'Description' perlu diganti menjadi 'Keterangan Role' | CONFIG - RBAC (menu Role) | Header 'Name' ganti menjadi 'Nama Role', dan header 'Description' ganti menjadi 'Keterangan Role' | User Friendly
7 | 10/30/2018 (Jam 15.00) | Pd Menu Role , Layar 'Set Permission' sudah Benar berurut sesuai urutan Menu, namun ketika melakukan edit akan memakan waktu yang lama sekali , karena setiap melakukan satu editan, langsung di proses satu persatu. Sebaiknya diusahakan agar operator melakukan edit dulu semua yang harus dicentang, baru setelah operator menekan tombol tertentu barulah setting editan diproses. | CONFIG - RBAC (menu Role) | Perbaiki sehingga Proses setting editan ke server dilakukan setelah operator menekan tombol tertentu (yaitu ketika sudah semua item yang diperlukan tercentang) | User Friendly
8 | 10/30/2018 (Jam 15.00) | Pd Menu Role , Hal yang sama seperti point 7 terjadi pada Layar Set 'Permission Menu' | CONFIG - RBAC (menu Role) | Perbaiki sehingga Proses setting editan ke server dilakukan setelah operator menekan tombol tertentu (yaitu ketika sudah semua item yang diperlukan tercentang) | User Friendly
9 | 2018-10-10 | Seluruh kegiatan akses SOPIA oleh user , sejak Login, beraktifitas hingga Logout, harus menghasilkan data log di database. Ini belum sempat saya cek di databasenya. Apakah saat ini hal ini sudah diakomodasi (mohon Info)? | RBAC | Buat Tabel di Database, serta fitur SOPIA untuk mencatat Log semua aktifitas User, sehingga anytime bisa diaudit database tsb. | Securrity
10 | 10/30/2018 (Jam 19.00) | Pd menu 'Menu' : yaitu layar Add dan Edit, Label Nama semua Field Entryannya harus ditampilkan (agar memudahkan operator) | CONFIG - RBAC (menu 'Menu') | Label Nama semua Field Entryannya harus ditampilkan | User Friendly
11 | 10/30/2018 (Jam 19.00) | Bagaimana cara menggunakan fitur 'Set Position Menu' ? | CONFIG - RBAC (menu 'Menu') | Berikan petunjuk penggunaannya agar bisa terjelaskan di layar tersebut juga. | User Friendly
12 | 10/30/2018 (Jam 19.00) | Apa Fungsi Tombol 'Import Data' di layar Manage Menu ? | CONFIG - RBAC (menu 'Menu') | Tolong diJelaskan ke saya. | User Friendly
13 | 10/30/2018 (Jam 19.00) | Aplikasi harus dibuat se_'User Friendly' mungkin. Kalau ada tombol2 yang memang tidak perlu / tidak bermanfaat/ tidak relevan berada di suatu layar sebaiknya dihilangkan saja atau jangan ditampilkan di layar tersebut (contohnya tombol 'Import' ada yg tidak relevan di layar tersebut). | General ( Secara Umum untuk di semua isi aplikasi SOPIA) | Tanpa harus diminta, usahakan membangun 'User Interface' yang 'User Friendly'. Pernik2 yang tidak relevan di suatu layar sebaiknya dibuang, sedangkan pernik2 apapun yang mungkin akan membantu operator dalam menggunakan aplikasi SOPIA usahakan munculkan di layar. | User Friendly